ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13.02.2020                                                                                          № 01/09-79

с.Плешаново

О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ»

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 г. № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», Постановления Правительства Оренбургской области от 4.07.2019 г. №489-пп «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа», Соглашения предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области на функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать до 1 сентября 2020 года в МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» структурное подразделение -Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее центр «ТР»).

- Утвердить состав рабочей группы при отделе образования согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «ТР» как структурного подразделения МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» согласно приложению №2.

- Определить муниципальным координатором создания и функционирования центра «ТР» Зиновьеву М.Н., заместителя начальника отдела образования.

- Руководителям МБОУ «Красногвардейская гимназия» (Беккер М.А.) и МБОУ «Яшкинская СОШ» (Ефремов А.Н.) обеспечить:

  - создание и функционирование центра «ТР» на базе МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» согласно методическим рекомендациям до 1 сентября 2020 года;

  - информационное сопровождение создания и функционирования центра «ТР» через СМИ, Интернет-ресурсы

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                         Гончарова И.А.

Приложение №1

к приказу отдела образования

от 13.02.2020г. №01/09-79

Состав рабочей группы по созданию Центра цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста»

- Гончарова И.А., начальник отдела образования, руководитель рабочей группы

- Зиновьева М.Н., заместитель начальника отдела образования

- Терентьева Т.М., директор МКУ «ИМЦ»

- Беккер М.А., директор МБОУ «Красногвардейская гимназия»

- Ефремов А.Н., директор МБОУ «Яшкинская СОШ»

- Ковалева Е.В., директор МКУ «ЦБ» (по согласованию)

- Крестьян В.Р., старший инженер хоз.группы МКУ «ЦБ» (по согласованию)

Приложение №2

к приказу отдела образования

от 13.02.2020г. №01/09-79

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Красногвардейская гимназия»

и МБОУ «Яшкинская СОШ»

| № п\п | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы и должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее - центр «ТР») на базе МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» в 2020 году. | До 14.02.2020г. | приказ | Гончарова И.А. |
| 2 | Согласование с администрацией Красногвардейского района вопрос обеспечения соответствующего ремонта помещений в МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» для размещения помещений центра «ТР» | До 27.03.2020г. | Гарантийное письмо | Гончарова И.А. |
| 3 | Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «ТР» и направление в МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» | До 21.02.2020г. | Информационное письмо с методическими материалами | Зиновьева М.Н. |
| 4 | Заседание рабочей группы |  |  | Гончарова И.А. |
|  | №1 | До 17.02.2020г. | Рассмотрение рабочих вариантов локальных актов по центру «ТР» МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ», согласование штатного расписания, медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра «ТР» |  |
|  | №2 | До 31.03.2020г. | Согласование типового дизайнпроекта и зонирования центра «ТР» |  |
|  | №3 и далее по мере необходимости | До 31.07.2020г. | Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений |  |
| 5 | Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | До 28.02.2020г. | Инфраструктурный лист | Зиновьева М.Н. |
| 6 | Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «ТР» по статьям расходов, составление сметной документации | До 28.02.2020г. | Смета расходов | Ковалева Е.В. |
| 7 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | Январь 2020г.- август 2020г. | Свидетельство о повышении квалификации | Терентьева Т.М. |
| 8 | Контроль проведения ремонтных работ помещений центра в соответствии с брендбуком | До 25.08.2020г. | Обеспечение качество работ | Крестьян В.Р. |
| 10 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ | До 01.08.2020г. | программы | Терентьева Т.М. |
| 11 | Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с фирменным стилем | До 25.08.2020г. | Акты, накладные | Крестьян В.Р. Беккер М.А. Ефремов А.Н. |
| 12 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия и направление в МО Оренбургской области | До 01.08.2020г. | Заполнение установленных отчетных форм | Зиновьева М.Н. Беккер М.А. Ефремов А.Н. |
| 13 | Открытие центра «ТР» МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Яшкинская СОШ» | 01.09.2020г. | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования | Гончарова И.А. Беккер М.А. Ефремов А.Н. |